# АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0.02.2022               		с. Усть-Бакчар				№  00

О мероприятиях по организованном пропуску

паводковых вод  на территории муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» в  2022 году

В целях снижения экономического ущерба и предотвращения  чрезвычайных ситуаций в период половодья на территории  муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» в 2022году. В соответствии с Уставом   муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать окружную чрезвычайную паводковую комиссию в составе:

Пчёлкин Е.М. – председатель      комиссии (Глава  Усть-Бакчарского сельского             поселения)

Новокрещенова И.В.– секретарь  комиссии специалист 1 категории

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Матвеева Т.М              - администратор Усть-Бакчарского сельского поселения

Симонженкова Н.Ю    - администратор Усть-Бакчарского сельского поселения

Ковалева Н.А               - администратор Усть-Бакчарского сельского поселения

Панина Е.А                  - администратор Усть-Бакчарского сельского поселения

- Утвердить    мероприятия      по организованному пропуску   паводковых вод на территории муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» в 2022  году (приложение1)

3.   Контроль за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

### Глава сельского поселения                                                   Е.М. Пчёлкин

Приложение № 1

к постановлению Администрации Усть-Бакчарского сельского поселения    от 00.02.2022    №  00

МЕРОПРИЯТИЯ
по организованному пропуску   паводковых вод на территории муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение» в 2022году

| №№ п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнить зоны возможного затопления, (подтопления) каждого населенного пункта, количество попадающих в эти зоны жилых домов, зданий, сооружений и других объектов экономики | До 15марта 2022г. | Пчёлкин Е.М. Мартюшева О.П. Симонженкова Н.Ю Матвеева Т.М Ковалева Н.А Панина Е.А |
|  | Уточнить поименные списки граждан, проживающих на территориях, попадающих в зоны возможного затопления, откорректировать планы по эвакуации граждан из зоны затопления. | До 15 марта 2022 | Мартюшева О.П. Симонженкова Н.Ю Матвеева Т.М Ковалева Н.А Панина Е.А. |
|  | Обеспечить доведения до каждого жителя проживающих на территориях попадающих в зоны затопления (подтопления) правила безопасности и порядок действий при угрозе затопления (подтопления), возможной эвакуации, сохранности личного имущества путем раздачи памяток (листовок) с перечнем мер безопасности и действий при чрезвычайных ситуациях | До 25 марта 2022 | Мартюшева О.П. Симонженкова Н.Ю Матвеева Т.М. Ковалева Н.А Панина Е.А. |
|  | Определить и подготовить места для временного отселения пострадавшего населения, места отгона сельскохозяйственных животных, кормов, отопительного материала, иных материальных ценностейления на случай эвакуации из зон возможного затопления | До 25 марта 2022 г | Мартюшева О.П. Симонженкова Н.Ю. Матвеева Т.М Ковалева Н.А Панина Е.А. |
|  | Эвакуацию населения, материальных ценностей, скота из зон затопления производить заблаговременно | Заблаговременно до наводнения | Руководители предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности (по согласованию) |
|  | Организовать круглосуточное дежурство по сельскому поселению при угрозе затопления | На весь период наводнения | Пчёлкин Е.М. Администраторы |
|  | Организовать взятие на учет все средства передвижения на воде, в т.ч. и личные, укомплектовать командами, спасательными средствами. | До 01апреля 2022г | Мартюшева О.П. Симонженкова Н.Ю Матвеева Т.М. Ковалева Н.А Панина Е.А. |
|  | Провести инструктаж по технике безопасности со всеми работниками, занятыми в работе по борьбе с наводнением | До 10 апреля 2022г | Пчёлкин Е.М. . Администраторы |
|  | Осуществить наблюдение за уровнем и подъемом вод | С начала паводка | Пчёлкин Е.М. . Администраторы |
|  | Организовать вывоз кормов из зон затопления | До 25 марта 2022 | Пчёлкин Е.М. |
|  | Организовать обеспечение запасом медикаментов фельдшерско-акушерские пункты поселков, которые возможно будут отрезаны половодьем с. Стрельниково п. Чая с.Гореловка | До 10 апреля 2022 | Пчёлкин Е.М. Габдулхакова Т.В. . (по согласованию) |
|  | Организовать завоз на весь период наводнения необходимых продовольственных и промышленных товары в населенные пункты п. Чая, с. Стрельниково, с. Гореловка, с.Лось-Гора 3Тига | До 1 апреля 2022 | Пчёлкин Е.М. |
|  | Организовать разъяснительную работу с населением о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период | До 01.апреля 2 | Пчёлкин Е.М. |
|  | Организовать лодочные переправы через р. Чая в с. Стрельниково в нутрии населенного пункта Лось-Гора, И Лось-Гора- Гореловка | На период половодья в период наводнения | Пчёлкин Е.М. Симонженкова Н.Ю |
|  | Произвести инвентаризацию жилья, находящегося в собственности граждан, расположенных в зонах вероятного затопления (подтопления) | До 20.03.2022 | Мартюшева О.П. Симонженкова Н.Ю. Матвеева Т.М Ковалева Н.А Панина Е.А. |
|  | Уточнить способы и схемы информирования населения об угрозе возникновения, либо возникновении чрезвычайной ситуации, схемы взаимодействия с Администрацией Чаинского района | До 20 .03.2022 | Пчёлкин Е.М. |
|  | Организовать взаимодействие с владельцами по возможному использованию маломерных плавательных для осуществления регулярного сообщения мс населенными пунктами, отрезанными половодьем, аварийно- спасательных и других неотложных работ | Постоянно на весь период наводнения | Пчёлкин Е.М. |