УСТЬ-БАКЧАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2025	                                        с.Усть-Бакчар                                                  № 16

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Усть-Бакчарского сельского поселения в 2025 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период паводка 2025 года, руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение Чаинского муниципального района Томской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить обязанности противопаводковой комиссии на комиссию по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение Чаинского муниципального района Томской области».

2. Утвердить План мероприятий по защите населения и территории при организованном пропуске паводковых вод в 2025 году на территории Усть-Бакчарского сельского поселения согласно приложению.

3. Поручить комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Усть-Бакчарское сельское поселение Чаинского муниципального района Томской области» осуществлять контроль выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод и координацию деятельности паводковой комиссии в населенных пунктах поселения.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Официальные ведомости Усть-Бакчарского сельского поселения» и размещению на официальном сайте Усть-Бакчарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://ustbakcharskoe-r69.gosweb.gosuslugi.ru/.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Усть-Бакчарского сельского поселения                     Е.М. Пчёлкин

Приложение

к постановлению администрации

Усть-Бакчарского сельского поселения

от 06.03.2025 № 16

План мероприятий

по защите населения и территории при организованном пропуске паводковых вод в 2025 году на территории Усть-Бакчарского сельского поселения

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовить постановление и утвердить план мероприятий по защите населения и территории при организованном пропуске паводковых вод в 2025 году на территории Усть-Бакчарского сельского поселения | до 31.03.2025 | Пчёлкин Е.М. Бессмертных А.А. |
| 2. | Уточнить зоны возможного затопления, количество попадающих в них жилых домов, зданий, сооружений и других объектов | до 31.03.2025 | Бессмертных А.А. Симонженкова Н.Ю. Матвеева Т.М. Панина Е.А. Ковалева Н.А. |
| 3. | Подготовить поименные списки граждан, проживающих на территориях, попадающих в зоны затопления | до 31.03.2025 | Бессмертных А.А. Симонженкова Н.Ю. Матвеева Т.М. Панина Е.А. Ковалева Н.А. |
| 4. | Уточнить сведения о местах проживания лиц, относящихся к маломобильным группам населения - лица старшей возрастной группы, 60 лет и старше, инвалиды трудоспособного возраста 16 - 60 лет, дети-инвалиды до 16 лет, дети до 8 лет, беременные женщины, временно нетрудоспособные, требующих первоочередной помощи и попадающих в зону возможного затопления | до 31.03.2025 | Бессмертных А.А. Симонженкова Н.Ю. Матвеева Т.М. Панина Е.А. Ковалева Н.А. |
| 5. | Определить и подготовить объекты для временного размещения населения на случай эвакуации из зон возможного затопления | до 01.04.2025 | Пчёлкин Е.М. Бессмертных А.А. Симонженкова Н.Ю. Матвеева Т.М. Панина Е.А. Ковалева Н.А. |
| 6. | Подготовить списки средств передвижения на воде, в т.ч. личные, укомплектовать спасательными средствами. | до 01.04.2025 | Пчёлкин Е.М. Бессмертных А.А. Симонженкова Н.Ю. Матвеева Т.М. Панина Е.А. Ковалева Н.А.. |
| 7. | Определить и оборудовать временные места отстоя скота, вывозимого из зон возможного затопления | до начала паводка | Пчёлкин Е.М. Бессмертных А.А. Симонженкова Н.Ю. Матвеева Т.М. Панина Е.А. Ковалева Н.А.. |
| 8. | Организовать очистку проезжей части улиц, обочин, кюветов от снега и льда, расчистку канав для обеспечения оттока воды в местах, где это требуется, для нормального отвода талых вод | до 14.04.2025 | Пчёлкин Е.М. МБУ « Маяк» по согласованию |
| 9. | Организовать во время обильного таяния снега отвод воды от мест скопления, при необходимости, производить подсыпку песком, шлаком | в период пропуска паводковых вод | Пчёлкин Е.М. МБУ « Маяк» по согласованию |
| 10. | Обеспечить доведение до каждого жителя, проживающего на территориях, попадающих в зоны затопления (подтопления), правила безопасности и порядок действий при угрозе затопления (подтопления), возможной эвакуации, сохранности личного имущества путем раздачи памяток (листовок) с перечнем мер безопасности и действий при чрезвычайных ситуациях | до 01.04.2025 | Бессмертных А.А. Симонженкова Н.Ю. Матвеева Т.М. Панина Е.А. Ковалева Н.А... |
| 11. | Оказание при необходимости помощи гражданам по их перемещению и перевозке имущества при временном отселении из возможных зон затопления к родственникам, знакомым и т.п. | заблаговременно по заявлениям граждан | Пчёлкин Е.М. МБУ « Маяк»( по согласованию |
| 12. | Организовать работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок мусора с целью недопущения выноса талыми водами бытового мусора в открытые водоемы | до 10.04.2025 | Пчёлкин Е.М. Симонженкова Н.Ю. Матвеева Т.М. Панина Е.А. Ковалева Н.А.. |
| 13. | Разработать транспортную схему и график доставки продуктов питания для населения населенных пунктов п. Лесоучасток Чая, с. Стрельниково, с. Гореловка, с.Лось-Гора, Третья Тига, с. Бундюр, с. Черемхово. | до 20.04.2025 | Пчёлкин Е.М. Симонженкова Н.Ю. Матвеева Т.М. Панина Е.А. Ковалева Н.А.. |
| 14. | Осуществить работу среди индивидуальных предпринимателей в целях создания запасов продуктов питания и предметов первой необходимости в населенных пунктах, с которыми в период половодья нарушается автомобильное сообщение | до 20.04.2025 | Пчёлкин Е.М. Симонженкова Н.Ю. Матвеева Т.М. Панина Е.А. Ковалева Н.А |
| 15. | Организовать лодочные переправы через р. Чая в с. Стрельниково Внутри населенного пункта Лось-Гора, С.Лось-Гора- Гореловка | На период половодья в период наводнения | Пчёлкин Е.М. Матвеева Т.М. Симонженкова Н.Ю |
| 16. | Организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц | при обострении паводковой ситуации | Пчёлкин Е.М. Бессмертных А.А. Симонженкова Н.Ю. Матвеева Т.М. Панина Е.А. Ковалева Н.А.. |
| 17. | Осуществлять контроль выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод | весь период наводнения | Пчёлкин Е.М. Бессмертных А.А. Симонженкова Н.Ю. Матвеева Т.М. Панина Е.А. Ковалева Н.А.. |
| 18. | Проводить заседания паводковой комиссии по вопросам противопаводковых мероприятий | по мере необходимости | Пчёлкин Е.М. |
| 19. | Обеспечить охрану общественного порядка в период прохождения паводковых вод | весь период | Участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |
| 20. | Обеспечить ежедневное информирование дежурного диспетчера Администрации Чаинского района на тел. 2-11-26 об уровне воды в реках, паводковой ситуации за сутки и выполнение противопаводковых мероприятий | весь период | Пчёлкин Е.М. Бессмертных А.А. Симонженкова Н.Ю. Матвеева Т.М. Панина Е.А. Ковалева Н.А.. |