Таблица № 1

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 2016-2018 годы»

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цели, задачи,  мероприятия | Показатели цели, задач, мероприятий | | Ед. изм. | Значение показателя | | | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных, принимаемые меры | | Источники  финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | Примечание |
| план | | факт | утверждено | освоено | |
|  | Цель 1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Чаинском районе;  Цель 2. Повышение предпринимательской активности населения. | Число малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек населения | | ед. | 184 | | 207 |  | | Всего, в т.ч. | 475,47 | 861,02324 | |  |
| местный бюджет | 175,47 | 138,758 | |  |
| федеральный бюджет | - | 532,26524 | |  |
| областной бюджет | - | - | |  |
| внебюджетные средства | 300,0 | 190,0 | |  |
| Задача 1 Совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Чаинского района | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Чаинского района | Количество совместно проведенных мероприятий в год | | ед. | 1 | | 1 |  | | Всего, в т.ч. | Не требует финансирования | | |  |
| местный бюджет |
| федеральный бюджет |
| областной бюджет |
| внебюджетные средства |
| 1.2 | Сотрудничество с ООО «Центр поддержки предпринимательства» | Количество совместно проведенных мероприятий в год | | ед. | 1 | | 1 |  | | Всего, в т.ч. | Не требует финансирования | | |  |
| местный бюджет |
| федеральный бюджет |
| областной бюджет |
| внебюджетные средства |
| 1.3 | Предоставление помещения ООО «Центр поддержки предпринимательства» и КСПК «Исток» в здании Администрации Чаинского района | Предоставление помещения | | м2 | 38,8 м2 | | 38,8 м2 |  | | Всего, в т.ч. | Не требует финансирования | | |  |
| местный бюджет |
| федеральный бюджет |
| областной бюджет |
| внебюджетные средства |
| 1.4 | Создание условий для оказания консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | Проведение мероприятий в год | | Ед. | 1 | | 1 |  | | Всего, в т.ч. | Не требует финансирования | | |  |
| местный бюджет |
| федеральный бюджет |
| областной бюджет |
| внебюджетные средства |
| Задача 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт» | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки, | | ед. | 2 | | 2 |  | | Всего, в т.ч. | 400,47 | 790,0 | |  |
| местный бюджет | 100,47 | 67,73476 | |  |
| федеральный бюджет | - | 532,26524 | |  |
| областной бюджет | - | - | |  |
| внебюджетные средства | 300,0 | 190,00 | |  |
| 2.2. | Анализ существующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Томской области, Чаинского района, касающихся малого и среднего предпринимательства; подготовка предложений по их совершенствованию | Количество публикаций в год | | ед. | 2 | | 2 |  | | Всего, в т.ч. | Не требует финансирования | | |  |
| местный бюджет |
| федеральный бюджет |
| областной бюджет |
| внебюджетные средства |
| 2.3. | Информирование предпринимателей о деятельности контролирующих, надзорных и правоохранительных органов, а так же о нормах и требованиях, предъявляемых к ним нормативно-правовыми актами | Количество публикаций в год | | ед. | 2 | | 2 |  | | Всего, в т.ч. | Не требует финансирования | | |  |
| местный бюджет |
| федеральный бюджет |
| областной бюджет |
| внебюджетные средства |
| 2.4. | Разработка муниципальных правовых актов, связанных с реализацией мероприятий программы | Количество нормативно-правовых актов в год | | ед. | 2 | | 2 |  | | Всего, в т.ч. | Не требует финансирования | | |  |
| местный бюджет |
| федеральный бюджет |
| областной бюджет |
| внебюджетные средства |
| Задача 3. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности (пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности). | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Проведение круглого стола Главы Чаинского района с предпринимателями, приуроченного к празднованию Дня российского предпринимательства | Количество мероприятий в год | | ед. | 1 | | 1 |  | | Всего, в т.ч. | 15,0 | 5,0 | |  |
| местный бюджет | 15,0 | 5,0 | |  |
| федеральный бюджет | - | - | |  |
| областной бюджет | - | - | |  |
| внебюджетные средства | - | - | |  |
| 3.2. | Проведение районных конкурсов, выставок, ярмарок и иных мероприятий, а так же организация участия субъектов предпринимательства в областных и межрайонных конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | | Количество участий в ярмарках в год | ед. | | 2 | 3 | |  | Всего, в т.ч. |  | |  |  |
| местный бюджет | 30,0 | | 56,02413 | Была произведена передвижка средств не израсходованных с других мероприятий |
| федеральный бюджет |  | |  |  |
| областной бюджет |  | |  |  |
| внебюджетные средства |  | |  |  |
| 3.3. | Размещение материалов в СМИ о малом и среднем предпринимательстве | Количество публикаций в год | | ед. | 2 | | 3 |  | | Всего, в т.ч. |  |  | |  |
| местный бюджет | 30,0 | 10,0 | |  |
| федеральный бюджет |  |  | |  |
| областной бюджет |  |  | |  |
| внебюджетные средства |  |  | |  |
| ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | | | | | | | | | | Всего, в т.ч. | 475,47 | 861,02324 | |  |
| местный бюджет | 175,47 | 138,758 | |  |
| федеральный бюджет | - | 532,26524 | |  |
| областной бюджет | - | - | |  |
| внебюджетные средства | 300,0 | 190,0 | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

<\*> После завершения реализации муниципальной программы по данной форме дополнительно формируется отчет об исполнении муниципальной программы за весь период реализации.

Подпись руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись ответственного исполнителя подготовившего отчет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата составления отчета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата поступления в отдел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя муниципальной программы | Ед. из. | Значения показателя муниципальной программы | | Обоснование отклонений значений показателя |
| План | Фактическое значение на конец года |
| 1. | Цель 1.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Чаинском районе;  Цель 2. Повышение предпринимательской активности населения. | ед. | 184 | 207 |  |
| 2. | Задача 2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки, ед. | 2 | 2 |  |
| 3. | Задача 3. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности (пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности). | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), чел. | 2 | 2 |  |

Подпись руководителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись ответственного исполнителя подготовившего отчет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата составления отчета\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата поступления в отдел \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_