АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-БАКЧАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Чаинского района   Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2015                                       с.Усть-Бакчар                                         № 20

О подготовке и проведения празднования

70-й годовщины          Победы  в   Великой

Отечественной       войне  1941-1945 годов

В связи  с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить мероприятия по подготовке и проведению празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной  войне. 1941-1945 годов (приложение № 1)

2.     Предложить руководителям учреждений бюджетной сферы организовать подготовку и  проведение празднования 70-летия  Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов направленную на улучшение бытовых условий  ветеранов, инвалидов ВОВ, вдов, тружеников тыла..

3.     Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой

Глава сельского поселения                                                              В.Н.Бессмертных

Приложение № 1

к  постановлению Главы

Поселения от 01.04.2015

№ 20

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и проведения  празднования 70-летия    Победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 годов

| №№ пп | Наименование мероприятий | Сроки проведения место | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обследование социальных условий инвалидов и участников ВОВ, вдов участников ВОВ, тружеников тыла | До 05.05.2015 | Советы ветеранов Глава поселения Администраторы Социальные работники |
| 2 | Проведение благоустроительных работ и ремонтов квартир инвалидам и участникам ВОВ, вдовам ВОВ, труженикам тыла | В течение 2015 года | Советы ветеранов Глава поселения Администраторы |
| 3 | Проведение массовых субботников по уборке улиц и дворов, ремонту фасадов зданий и их праздничному оформлению | До 01.05.2015 | Советы ветеранов Глава поселения Администраторы |
| 4 | Проведение благоустроительных работ в местах воинских захоронений, мемориальных комплексов поселения | До 09 мая 2015года | Советы ветеранов Глава поселения Администраторы |
| 3 | Продолжить в школах оформления музеев Боевой и трудовой славы | постоянно | Зав. музеями |
| 4 | Встречи учащихся с участниками ВОВ, тружениками тыла, вдовами участников ВОВ в школах поселения | май | Директора школ |
| 5 | Реставрация стел в с.Гореловка, с.Варгатер с.Бундюр, Усть-Бакчар | апрель-май | Бессмертных В.Н |
| 6 | Митинг «Во славу павших.» Концертная программа «Слава Победе!» Кафе для ветеранов «Боевой дух-веселимся за двух!!!» | 9 мая митинг кафе Усть-Бакчарский ЦКиД концертная программа | Директор ЦЦКиД |
| 7 | Концертная программа «Строка оборванная пулей» | 9 мая концертная программа Н-Тигинский СДК | Директор ДК |
| 8 | Митинг «Поклонимся великим тем годам» Концертная программа «Нам эти годы позабыть нельзя» Кафе для ветеранов «Играй гармонь, звучи частушка» | с.Гореловка 9 мая 12-00 митинг концертная программа с. Лось Гора 8.мая концертные программы Гореловский СДК | Директор ДК |
| 9 | Митинг «Памяти павшим посвящается» Концертная программа «Помни и гордись-наша Победа это ваша жизнь» | 9 мая 12-00 митинг концертная программа Варгатёрский СДК | Директор ДК |
| 10 | Митинг «У обелиска»Концертная программа «Салют Победе» | 9 мая 11-00 митинг концертная программ Бундюр | Директор ДК |
| 11 | Концертная программа «Вспомним, как бывало» | 3 Тига 9 мая | Зав. клубом |

Управляющий делами                                                         В.В.Гладнева